文物保护标准编写工作手册

（试用版）

国 家 文 物 局

二〇二一年

- 前  言

标准是经济活动和社会发展的技术支撑，是国家治理体系和治理能力现代化的基础性制度。2006年以来，国家文物局组织制修订了一系列文物保护国家标准、行业标准，初步构建了文物保护标准体系，推动提升了文物保护利用的科学化、规范化水平。但同时，我们也发现标准制修订工作中还存在一些问题，如标准编制质量参差不齐、项目按期完成率不高等，在一定程度上影响到标准作用的发挥。

为了进一步提高文物保护标准编制质量，增强标准的科学性、权威性和适用性，帮助广大标准化工作者熟练掌握和运用标准制修订工作的程序、方法、要求，国家文物局根据《国家标准管理办法》《行业标准管理办法》《文物保护行业标准管理办法（试行）》等要求，在参考国家标准技术审评中心《国家标准制修订工作简明手册（试用版）》《国家标准审核工作手册（试用版）》等基础上，编写了《文物保护标准编写工作手册》，供标准制修订项目承担单位、标准起草人员、全国文物保护标准化技术委员会（以下简称“文标委”）、有关专家参考使用。

本手册规定要求如有与后期国家发布的新规定不一致之处,都以国家最新文件为准，我们也将根据最新文件要求对本手册内容进行调整。由于时间和经验有限，手册中难免存在不完善之处，希望大家在使用过程中提出宝贵意见和建议。

- 目  录

1  标准制修订基本要求	1

2  标准制修订程序	2

2.1  预研阶段	3

2.1.1工作流程、内容及要求	3

2.1.2形成的文件	3

2.2  立项阶段	4

2.2.1工作流程、内容及要求	4

2.2.2形成的文件	4

2.3  起草阶段	5

2.3.1工作流程、内容及要求	5

2.3.2形成的文件	6

2.4  征求意见阶段	8

2.4.1工作流程、内容及要求	8

2.4.2形成的文件	9

2.5  审查阶段	10

2.5.1工作流程、内容及要求	10

2.5.2形成的文件	12

2.6  批准阶段	14

2.7  出版阶段	14

2.8  复审阶段	14

2.9  废止阶段	14

3  标准制修订项目管理	15

3.1  项目时限要求	15

3.2  项目调整	15

3.3  项目处理	15

3.4  项目材料提交	16

3.5  联系方式	16

4  附件	17

附件1：标准制修订依据	18

附件2：项目建议书	20

附件3：项目建议书（国家重点研发计划项目专用）	27

附件4：关于拟开展《XXX》征求意见工作的请示	37

附件5：编制说明	39

附件6：征求意见表（征求单位意见）	41

附件7：征求意见表（征求专家意见）	42

附件8：内审会意见汇总处理表	43

附件9：征求意见汇总处理表	44

附件10：预审会会议纪要	46

附件11：预审会意见汇总处理表	47

附件12：审查会意见汇总处理表	48

1  标准制修订基本要求

根据《中华人民共和国标准化法》，对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，应当制定强制性国家标准。对满足基础通用（跨行业、跨专业）、与强制性国家标准配套、对各有关行业起引领作用等需要的技术要求，可以制定推荐性国家标准；对没有推荐性国家标准，需要在文物行业范围内统一的技术要求，可以制定文物保护行业标准。

标准制修订应严格遵守标准化法律法规、部门规章、规范性文件（见附件1）；标准文本和相关附件编写应符合标准化基础标准（见附件1）要求；标准制修订应符合规定的标准制修订程序；制修订标准应当在科学技术研究成果和社会实践经验的基础上，深入调查论证，广泛征求意见，保证标准的科学性、规范性、时效性；标准应当有利于科学合理利用资源，推广科学技术成果，增强产品的安全性、通用性、可替换性，提高经济效益、社会效益、生态效益，做到技术上先进、经济上合理；标准应与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调；推荐性标准的技术要求不得低于强制性国家标准的相关技术要求，通常不能低于相应的通用技术条件或基本技术要求标准中规定的指标；禁止利用标准实施妨碍商品、服务自由流通等排除、限制市场竞争的行为。

根据《国家标准管理办法》，负责起草单位应对所制修订国家标准的质量及其技术内容全面负责。文物保护行业标准参考国家标准管理要求，负责起草单位应对所制修订行业标准的质量及其技术内容全面负责。

- 2  标准制修订程序

标准制修订的常规程序分9个阶段，具体为：预研阶段、立项阶段、起草阶段、征求意见阶段、审查阶段、批准阶段、出版阶段、复审阶段和废止阶段，如下图：

标准制修订程序流程示意图

②立项阶段

阶段任务：提供新标准项目

①预研阶段

阶段任务：提供新标准项目建议

③起草阶段

阶段任务：提供标准征求意见稿

④征求意见阶段

阶段任务：提供标准送审稿

⑨废止阶段

阶段任务：发布废止公告

⑤审查阶段

阶段任务：提供标准报批稿

⑧复审阶段

阶段任务：提出标准复审结论
（继续有效、修改、修订或废止）

⑥批准阶段

阶段任务：提供标准出版稿

⑦出版阶段

阶段任务：提供标准出版物

2.1  预研阶段

预研阶段是标准制修订的前期准备阶段，包括标准项目建议的提出、研究、论证。

- 2.1.1工作流程、内容及要求

| 主要流程 | 工作内容及要求 | 责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 1.前期研究 | - 围绕主题，开展相关查询和调研工作。包括：搜集项目背景资料；查询是否与现有标准存在重复；搜集相关的技术资料；调研标准的行业需求、可能的应用领域、预计使用者情况。 - 论证必要性和可行性。必要性论证包括：制定标准的目的、意义，标准的适用范围，相关配套的标准情况，将来的经济、社会和生态效益。可行性论证包括：提出项目的时机是否成熟、编制条件是否具备、技术指标是否可操作。 论证一般通过会议形式，参加者应具有广泛性、代表性，会议次数可以一次或多次，会议应有记录。 | 申报单位 |
| 2.提交项目建议书等材料 | - 编写申请材料，提交国家文物局（文件清单及要求见2.1.2）。材料提交要求见3.4。 | 申报单位 |

- 2.1.2形成的文件

| 文件名称 | 文件内容及要求 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| 项目建议书 | - 项目建议书模板见附件2、3。 | 必备文件 |
| 标准草案 | - 编写格式要求见GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001标准编写规则系列标准等。 - 明确提出主要章节及各章节所规定的主要技术内容。其中，列入国家重点研发计划项目任务的标准制修订项目，必须提交完整的标准草案。 | 必备文件 |
| 其他相关材料 | - 如：相关科研报告、试验报告、需求调查报告、查重/查专利的结果、产品手册、采标标准介绍、相关会议纪要或记录等。 - 重点提供主要技术内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据。 | 视情况可选 |

2.2  立项阶段

立项阶段是有关部门对上报的新标准项目建议进行汇总、评审、协调、确认的过程。

- 2.2.1工作流程、内容及要求

| 主要流程 | 工作内容及要求 | 责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 1.初核 | - 从申报材料的齐备性、一致性、完整性、准确性，申报单位已承担标准制修订项目完成率等方面进行审核。 - 初核不通过情况：申报材料不齐全，材料信息不一致；项目建议书不完整、不准确；重复申报项目；标准草案过于简单（一半以上的章节仅列出二级以上标题且无内容、主要内容缺失等）；标准草案格式不符合要求；已承担标准制修订项目逾期未完成等。 - 初核不通过的项目，退回申报单位。 - 初核通过的项目，进入下一阶段。其中，列入国家重点研发计划项目任务且要求完成标准征求意见稿、送审稿或者报批稿的标准制修订项目，初核通过后，直接进入评审流程。 | 国家文物局 |
| 2.评估 | - 组织有关专家进行评估，包括：项目的必要性、可行性、协调性、范围、预期效果，标准内容的科学合理性等。 - 根据评估意见，形成标准制修订项目计划。 | 国家文物局 |
| 3.申报 | - 向社会公开发布标准制修订计划项目申报通知。 | 国家文物局 |
| 4.评审 | - 组织立项评审，择优确定项目承担单位和负责人。 | 国家文物局 |
| 5.公示 | - 组织向社会公示。 - 公示无异议或虽有异议但经核实处理后再次公示无异议的项目方可立项。 | 国家文物局 |
| 6.下达计划 | - 国家标准项目由国家文物局审核后报国标委审批。 - 行业标准项目由国家文物局审批。 | 国标委/ 国家文物局 |
| 7.签署合同 | - 签署项目立项合同。 | 国标委/ 国家文物局 |

- 2.2.2形成的文件

评估意见；下达标准计划公文；立项合同。

2.3  起草阶段

起草阶段是指标准起草工作组组织研究、起草标准，直至完成“标准征求意见稿”的过程。在起草阶段，要广泛调研、充分论证，尽可能提早发现问题；前期解决的问题越多，后续各阶段的存留问题就越少，工作就越顺畅、高效。

- 2.3.1工作流程、内容及要求

| 主要流程 | 工作内容及要求 | 责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 1.成立标准起草工作组 | - 召开启动会，制定工作计划，分解起草工作任务。标准起草工作组的成员应体现行业代表性，具有丰富的专业知识和实践经验，熟悉业务，了解标准化工作的相关规定并具有较强的文字表达能力。 | 项目承担单位 |
| 2.起草标准草案 | - 开展调研，进行资料的收集、整理。 - 对需要进行试验验证才能确定的技术内容或指标，进行试验验证。 - 根据需要召开专题工作会，解决起草工作中涉及的各类问题，起草完成标准征求意见稿、编制说明、拟征求意见对象名单及其他需要提供内审会使用的材料（各文件要求见2.3.2）。 | 项目承担单位 |
| 3.内审 | - 组织召开内审会，并形成会议纪要，要求： 1、会议材料：标准征求意见稿、编制说明、拟征求意见对象名单及其他需要提供的材料。 2、参会人员：标准起草工作组、国家文物局有关司室代表、文标委有关委员、文标委秘书处代表、有关专家、重要利益相关方等。 3、重点审查：（1）编写是否规范；确定标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的依据是否充分；技术是否先进，有前瞻性和可操作性；是否与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调；是否经济合理、安全可靠等。（2）拟征求意见对象是否具有广泛性、代表性，是否回避了重要利益相关单位。 4、如会议上有重大意见分歧，应如实记录，并补充到“编制说明”中，作为后续征求意见、审查的重要内容。 5、有明确的会议结论。 - 审查不通过的项目，退回标准起草工作组重新起草。 - 审查通过的项目，进入下一阶段。 | 项目承担单位 |
| 4.汇总处理内审会意见 | - 标准起草工作组处理内审会意见，完成“内审会意见汇总处理表”，修改“标准征求意见稿”。 - 在“编制说明”中补充内审会情况及意见处理情况。 | 项目承担单位 |
| 5.提交“标准征求意见稿”等材料 | - 将“标准征求意见稿”等材料（文件清单及要求见2.3.2），提交文标委。材料提交要求见3.4。 | 项目承担单位 |
| 6.归档文件 | - 归档标准起草过程中产生的文件。 | 项目承担单位 |

- 2.3.2形成的文件

| 文件名称 | 文件内容及要求 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| 上报公文 | - 模板见附件4。 | 必备文件 |
| 标准征求意见稿 | - 该稿应是标准起草工作组协商一致的产物，并通过了内审。要求： 1、编写规范。内容完整、结构合理、逻辑一致、范围明确，符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001标准编写规则系列标准等要求。 2、确定标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的依据充分。 3、技术先进，有前瞻性和可操作性。技术要求不能低于强制性国家标准的相关技术要求，通常不能低于相应的通用技术条件或基本技术要求标准中规定的指标。具有推广应用价值。 3、协调配套。与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调；系列标准之间在体例、结构方面协调等。 4、经济合理、安全可靠。不得存在妨碍商品、服务自由流通等排除、限制市场竞争的内容。 | 必备文件 |
| 编制说明 | - 内容清晰、完整，国家标准的编制说明符合《国家标准管理办法》第三章第十六条的要求，行业标准参照国家标准要求（模板见附件5）： 1、工作简况，包括任务来源、协作单位、主要工作过程、标准主要起草人及其所做的工作等。 2、标准编制原则和确定标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、 统计数据）；修订标准时，应增列新旧标准水平的对比（此部 | 必备文件 |
| 编制说明 | 分为评审会重点审查内容，应对照标准中的各技术条款，逐条提供论据）。 3、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果。 4、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况。 5、与有关的现行法律法规和强制性国家标准的关系，以及与基础通用标准、同级和上级标准、系列标准等相关标准的协调性。 6、重大分歧意见的处理经过和依据。 7、标准作为强制性国家标准或推荐性国家/行业标准的建议。 8、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）。 9、废止现行有关标准的建议。 10、其他应予说明的事项。 - 如果标准名称、负责起草单位、采标程度等与立项时不一致的，应在编制说明中做出解释，并按照3.2要求提交调整申请。 - 不能缺项，没有的填写“无”。应根据工作进度不断补充完善直到发布。对重大分歧意见不回避、不隐瞒。 | 必备文件 |
| 征求意见表 | - 模板见附件6、7。 | 必备文件 |
| 内审会会议纪要 | - 主要内容包括：会议组织单位、参会人员、会议时间、地点；标准名称、计划编号、性质；对标准的综合评价和质量评价；审查的主要意见（具体意见可以附件形式给出）；拟征求意见对象广泛性、代表性；明确审查会结论；审查组专家签名。 | 必备文件 |
| 内审会意见汇总处理表 | - 模板见附件8。 - 按标准章条顺序，逐一记录。所有的修改意见或建议都应有明确的处理意见，一般包括：“采纳”“部分采纳”“未采纳”，对于“部分采纳”和“未采纳”的，应详细说明理由。 | 必备文件 |
| 采标标准文件 | - 采标标准原文：用于以国际标准为基础制定的国家/行业标准项目。 - 采标标准译文：用于以国际标准为基础制定的国家/行业标准，且一致性程度为等同或修改的项目；注意不能用标准草案征求意见稿取代译文。 | 采标必备 |
| 其他相关材料 | - 标准起草过程中产生的工作文档，包括：科研报告、试验报告、需求调查报告、专利查询结果、工作会议通知、会议纪要、会议记录、专家签到表等。 | 视情况可选 |

2.4  征求意见阶段

征求意见阶段是指在“标准征求意见稿”编制完成后，对“标准征求意见稿”广泛征求意见，并对征集的意见进行汇总和相应处理，按处理结果修改“标准征求意见稿”形成“标准送审稿”和“征求意见汇总处理表”等相关文件的过程。征求意见阶段是标准制修订过程中最为重要的环节之一，要特别注意征求意见的广泛性、代表性，注意面向社会广泛征求各利益相关方的意见。

- 2.4.1工作流程、内容及要求

| 主要流程 | 工作内容及要求 | 责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 1.征求意见 | - 由标准起草工作组准备文件，由文标委秘书处或分技术委员会秘书处组织对“标准征求意见稿”征求意见。 - 征求意见阶段可能会反复多次。比较成熟的标准，往往一次征求意见即可；如果根据回复意见，对征求意见稿进行了重大修改的或者涉及到重要技术指标争议较大时，则应重新组织内审并进行第二次征求意见。 - 主要形式：发函形式（目前主要形式)、会议形式、网络形式。 - 征求意见对象：（1）利益相关方—与标准使用相关的政府主管部门、协会、科研院所、检验单位以及大专院校、企业等单位和相关专家（2）文标委全体委员（3）社会公众。 3、发放材料：征求意见函、标准征求意见稿、编制说明及征求意见表（模板见附件6、7）。 4、要求： （1）征求意见的期限一般为两个月。逾期未反馈的按照无异议处理。 （2）征求意见的单位不少于20家，回函数不少于15个；同一个单位被征求意见的专家超过2人的，按“1”计数。 （3）对重要利益相关单位，必须发函征求该单位意见，不得以征求该单位个别专家意见代替征求单位意见；单位回函需加盖单位公章。 | 项目承担单位 |
| 2.汇总处理反馈意见 | - 标准起草工作组将收集的意见按标准章条顺序，逐一整理记录，在对征求意见分析基础上，完成“征求意见汇总处理表”，修改完成“标准送审稿”。 - 在“编制说明”中补充征求意见情况，尤其是重大分歧意见的处理经过和依据。 | 项目承担单位 |
| 2.汇总处理反馈意见 | - 应于20个工作日内完成。 | 项目承担单位 |
| 3.提交“标准送审稿”等材料 | - 将“标准送审稿”等材料（文件清单及要求见2.4.2），提交文标委。材料提交要求见3.4。 | 项目承担单位 |
| 4.归档文件 | - 归档标准征求意见过程中产生的文件。 - 征求意见阶段发函、收函文件需保留原件；以电子邮件方式发函的，可保存邮件截图，并保留邮件以备后续检查。 | 项目承担单位 |

- 2.4.2形成的文件

| 文件名称 | 文件内容及要求 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| 上报公文 | - 加盖项目承担单位公章。 - 主送：文标委。 | 必备文件 |
| 标准送审稿 | - 与2.3.2“标准征求意见稿”要求相同。 | 必备文件 |
| 编制说明 | - 与2.3.2“编制说明”要求相同。 - 该编制说明应该补充内审会情况、征求意见情况及意见处理情况，对重大分歧意见不回避、不隐瞒。 | 必备文件 |
| 内审会会议纪要 | - 暨2.3.2“内审会会议纪要”。 | 必备文件 |
| 内审会意见汇总处理表 | - 暨2.3.2“内审会意见汇总处理表”。 | 必备文件 |
| 征求意见汇总处理表 | - 模板见附件9。 - 按标准章条顺序，逐一记录。所有的修改意见或建议都应有明确的处理意见，一般包括：“采纳”“部分采纳”“未采纳”，对于“部分采纳”和“未采纳”的，应详细说明理由。 | 必备文件 |
| 其他相关材料 | - 包括：科研报告、试验报告、需求调查报告、专利查询结果、工作会议通知、会议纪要、会议记录、专家签到表，以及征求意见阶段发函、收函文件、征求意见邮件截图等。 | 视情况可选 |

2.5  审查阶段

标准审查阶段是指标准征求意见阶段之后，由项目承担单位完成“标准送审稿”及相关送审材料，提交文标委进行标准审查的标准化活动；是标准制修订程序中的重要环节，对标准技术内容、技术经济指标的依据，及其指标和要求是否适用当前的技术水平和市场需求等方面进行全面的讨论和审查，以确保标准的先进性和内容的合理性。

- 2.5.1工作流程、内容及要求

| 主要流程 | 工作内容及要求 | 责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 1.初核 | - 主要从以下方面审核： 一、材料齐全性 材料包括：标准送审稿、编制说明、内审会会议纪要、内审会意见汇总处理表、征求意见汇总处理表等。 二、材料规范性 标准送审稿格式是否符合GB/T 1.1及相关标准的要求；编制说明内容是否完整；内审会会议纪要是否符合2.3.2有关要求；征求意见汇总处理表是否符合2.4.2有关要求等。 三、程序合规性 1、与立项计划的一致性。标准名称、负责人、主要起草单位、标准适用范围、主要技术内容、完成时间等与立项计划相比是否发生了变化。如发生了变化，是否及时办理了申请调整手续（要求见3.2）。 2、各阶段程序合规性。主要是征求意见单位及回函数量是否符合要求；意见“未采纳”和“部分采纳”的，是否给出了明确的理由。 四、技术内容协调性 是否与同类型相关标准或系列标准之间在体例、结构方面协调。 - 收到材料10个工作日内反馈初核意见。 - 审核不通过的项目，退回标准起草工作组修改；标准起草工作组应于10个工作日内完成修改；修改后，再次审核仍然不符合要求的项目，视情况提出处理建议报国家文物局。 - 审核通过的项目，进入下一阶段。 | 文标委秘书处 |
| 2.预审 | - 初核通过后20个工作日内，组织文标委有关委员、专家等进行预审： 1、标准起草工作组汇报标准制修订情况。内容包括：标准制 | 文标委秘书处 |
| 2.预审 | 定背景及主要工作过程、主要技术内容、指标及确定依据、意见汇总处理情况（特别是“未采纳”“部分采纳”意见处理情况）、需提交会议讨论的重大分歧、外协事项（如有）、经费使用情况等。 2、专家对标准进行全面审查，包括：编写规范性、标准技术内容协调性、有关指标设置的合理性、文字表述专业性和明确性、意见汇总处理情况（特别是“未采纳”“部分采纳”意见处理情况）、争议较大问题处理情况等。应逐字逐句审查。 - 专家质询、讨论形成评审意见。 4、如会议上有重大意见分歧，应如实记录，并补充到“编制说明”中，作为后续全体委员审查的重要内容。 - 审查不通过的项目，视情况提出处理建议报国家文物局。 - 审查通过的项目，进入下一阶段。 | 文标委秘书处 |
| 3.汇总处理预审意见 | - 标准起草工作组处理预审会意见，完成“预审会意见汇总处理表”，修改“标准送审稿”。 - 在“编制说明”中补充专家预审会情况及意见处理情况。 - 应于10个工作日内完成。 | 项目承担单位 |
| 4.提交修改后的“标准送审稿”等材料 | - 将修改后的标准送审稿、编制说明、预审会意见汇总处理表（各文件要求见2.5.2）提交文标委秘书处。材料提交要求见3.4。 | 项目承担单位 |
| 5.复审 | - 组织召开文标委主任委员办公会，形成会议纪要。 - 重点审核预审会意见处理情况。 | 文标委秘书处 |
| 6.全体委员审查 | - 组织文标委全体委员审查（根据需要召开，每年不少于1次）。 - 一般采用会议审查方式。委员投票表决并形成决议。参加投票的委员不得少于3/4，参加投票委员2/3以上赞成，且反对意见不超过参加投票委员的1/4，方为通过。 - 特殊情况下，可以采用函审方式。 - 如对委员意见有异议，应在会议当场提出，予以解决。 - 审查不通过的项目，视情况提出处理建议报国家文物局。 - 审查通过的项目，进入下一阶段。 | 文标委秘书处 |
| 7.汇总处理审查会意见 | - 标准起草工作组处理全体委员审查意见，完成“审查会意见汇总处理表”，修改形成“标准报批稿”。原则上会议意见应该全部采纳。 - 在“编制说明”中补充审查会情况及意见处理情况。 - 应于10个工作日内完成。 | 项目承担单位 |
| 8.提交“标准报批稿”等材料 | - 将“标准报批稿”等材料（文件清单及要求见2.5.2），提交文标委。材料提交要求见3.4。 | 项目承担单位 |
| 9.归档文件 | - 归档标准审查过程中产生的文件。 | 项目承担单位 |

- 2.5.2形成的文件

| 文件名称 | 文件内容及要求 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| 标准报批稿 | - 与2.3.2“标准征求意见稿”要求相同。 | 必备文件 |
| 编制说明 | - 与2.3.2“编制说明”要求相同。 - 该编制说明应该补充预审会和审查会情况及意见处理情况，对重大分歧意见不回避、不隐瞒。 | 必备文件 |
| 内审会会议纪要 | - 暨2.3.2“内审会会议纪要”。 | 必备文件 |
| 内审会意见汇总处理表 | - 暨2.3.2“内审会意见汇总处理表”。 | 必备文件 |
| 征求意见汇总处理表 | - 暨2.4.2“征求意见汇总处理表”。 | 必备文件 |
| 预审会会议纪要 | - 模板见附件10。 | 必备文件 |
| 预审会意见汇总处理表 | - 模板见附件11。 - 按标准章条顺序，逐一记录。所有的修改意见或建议都应有明确的处理意见，一般包括：“采纳”“部分采纳”“未采纳”，对于“部分采纳”和“未采纳”的，应详细说明理由。 | 必备文件 |
| 审查会会议纪要 | - 全体委员形成审查意见，内容包括：会议组织单位、会议时间、地点；标准名称、计划编号；对标准的综合评价和质量评价；审查的主要意见（具体意见可以附件形式给出）；标准的性质；明确审查会结论、投票情况；审查组长签名或TC盖章；参加审查会议委员和单位名单（含委员手写签名）。 | 必备文件 |
| 审查会意见汇总处理表 | - 模板见附件12。 - 原则上会议意见应该全部采纳。 | 必备文件 |
| 其他相关材料 | - 包括：科研报告、试验报告、需求调查报告、专利查询结果、工作会议通知、会议纪要、会议记录、专家签到表，以及征求意见阶段发函、收函文件、征求意见邮件截图等。 | 视情况可选 |

2.6  批准阶段

国家标准由文标委报国家文物局；国家文物局审核同意后，报国标委审批、发布。

行业标准由文标委报国家文物局审批、发布。

如标准制修订程序不符合有关规定或者标准质量不符合有关要求，视情况直接终止或者撤销项目。

2.7  出版阶段

国标委/国家文物局组织标准出版单位编辑、出版标准。标准文本全部向社会公开。

2.8  复审阶段

国家文物局组织文标委对实施周期达5年的标准进行复审，以确定标准是否继续有效、修改、修订或者废止。复审阶段是对标准实施情况的反馈，其目的是为了摸清标准内容的应用和适应性情况，为标准的修订、废止等管理操作提供依据，以增强标准及标准体系的适用性和生命力。

2.9  废止阶段

国标委发布国家标准废止公告或者国家文物局发布文物保护行业标准废止公告，废止没有必要继续存在的标准。

3  标准制修订项目管理

3.1  项目时限要求

标准制定项目完成周期不超过24个月，修订项目和采用国际标准项目完成周期不超过18个月，具体以立项合同约定为准。

标准制定项目承担单位应于合同期满12个月前，完成标准起草、内审，并向文标委提交“标准征求意见稿”等材料；于合同期满6个月前，完成征求意见等相关工作，并向文标委提交“标准送审稿”等材料。修订项目和采用国际标准项目承担单位应于合同期满9个月前，完成标准起草、内审，并向文标委提交“标准征求意见稿”等材料；于合同期满6个月前，完成征求意见等相关工作，并向文标委提交“标准送审稿”等材料。

文标委应于收到“标准送审稿”等材料4个月内，组织完成初核、预审、审查等相关工作，并向国家文物局提交“标准报批稿”等材料。国家文物局于收到“标准报批稿”等材料2个月内，完成审核、审批等相关工作。

3.2  项目调整

项目执行中，如有以下情形之一的，项目承担单位应及时向文标委秘书处提出书面申请：

1、更换项目负责人的；

2、调整项目名称的；

3、调整项目承担单位的；

4、标准适用范围、主要技术内容有重大调整的；

5、不能按期完成，需要延期的；

6、无法继续履行合同，需要终止的；

7、其他重要事项变更的。

当调整申请未被批准时，应按照原定计划进行。

调整申请上应加盖项目承担单位公章，内容至少包括：基本情况（项目名称、项目计划编号、合同起止时间、项目负责人）、调整内容、调整原因、已完成工作情况、后续工作计划、经费使用情况。项目延期申请应于合同期满6个月前提出，项目延期只能申请一次，且延期时间不超过12个月。

原则上，文标委秘书处收到项目承担单位提交的书面申请后，于20个工作日内提出处理意见报国家文物局，国家文物局于20个工作日内予以处理。

3.3  项目处理

项目执行中，如有以下情形之一的：

1、无故中断、拖期，合同到期后仍不能提交“标准送审稿”等有关材料的；

2、虽然提交了材料，但是初次审核/审查未能通过、修改后再次审核/审查仍未通过的；

3、不符合国家有关方针、政策、法律、法规要求的；

4、与现行国家标准、行业标准等不协调的；

5、出现其他严重问题的。

国标委/国家文物局有权进行以下处理：

1、撤销项目，予以通报，视情况追回部分或全部已拨付经费；对被撤销项目的负责人，3年内不推荐其申报国家科技计划项目以及国家标准和行业标准制修订项目。

2、终止项目，视情况追回部分或全部已拨付经费；对被终止项目的负责人，1年内不推荐其申报国家标准和行业标准制修订项目。

3.4  项目材料提交

提交材料时，请同时提交纸质版和电子版。

1、纸质版材料。一式两份。

2、电子版材料。格式要求：项目建议书word、pdf格式（盖章扫描版）各1份，标准文本word、pdf格式各1份；其他材料（编制说明、内审会会议纪要、内审会意见汇总处理表、征求意见汇总处理表等）pdf格式。

如果是已立项项目，邮件标题请以“项目计划编号《标准项目名称》+沟通事项”形式命名。

示例：WW2019—015—T《文物保护工程工地安全管理规程》+提交标准送审稿等材料

如果是新申请立项项目，邮件标题请以“项目建议《项目建议名称》+沟通事项”形式命名。

示例：项目建议《文物保护工程工地安全管理规程》+提交申请材料

3.5  联系方式

国家文物局科技司科技与信息处

电话：010—56792016

邮箱：kejichu5679@126.com

地址：北京市东城区

北河沿大街83号

文标委秘书处

电话：010—84652156

邮箱：wbwmsc@cach.org.cn

地址：北京市朝阳区

北四环东路高原街2号

4  附件

1．标准制修订依据

2．项目建议书

3．项目建议书（国家重点研发计划项目专用）

4．关于拟开展《XXX》征求意见工作的请示

5．编制说明

6．征求意见表（征求单位意见）

7．征求意见表（征求专家意见）

8．内审会意见汇总处理表

9．征求意见汇总处理表

10．预审会会议纪要

11．预审会意见汇总处理表

12．审查会意见汇总处理表

- 附件1：

标准制修订依据

标准制修订应遵循标准化法律法规、部门规章和规范性文件，其文本编写和相关编制附件的内容应按照标准化基础标准和其他规范性文件所规定的规则起草。涉及到的法律法规和基础标准主要有：

一、法律法规

1．《中华人民共和国标准化法》

2．《国家标准管理办法》

3．《强制性国家标准管理办法》

4．《采用国际标准管理办法》

5．《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》

6．《采用快速程序制定国家标准的管理规定》

7．《国家标准修改单管理规定》

8．《国家标准制修订经费管理办法》

9．《行业标准管理办法》

10．《文物保护行业标准管理办法（试行）》

11．《全国专业标准化技术委员会管理办法》

二、基础标准

1．GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》

2．GB/T 1.2—2020《标准化工作导则  第2部分：以ISO/IEC标准化文件为基础的标准化文件起草规则》

3．GB/T 20000.1—2014《标准化工作指南  第1部分：标准化和相关活动的通用术语》

4．GB/T 20000.2—2009《标准化工作指南  第2部分：采用国际标准》

5．GB/T 20000.3—2014《标准化工作指南  第3部分：引用文件》

6．GB/T 20000.6—2006《标准化工作指南  第6部分：标准化良好行为规范》

7．GB/T 20000.7—2006《标准化工作指南  第7部分：管理体系标准的论证和制定》

8．GB/T 20000.8—2014《标准化工作指南  第8部分：阶段代码系统的使用原则和指南》

9．GB/T 20000.9—2014《标准化工作指南  第9部分：采用其他国际标准化文件》

10．GB/T 20000.10—2016《标准化工作指南  第10部分：国家标准的英文译本翻译通则》

11．GB/T 20000.11—2016《标准化工作指南  第11部分：国家标准的英文译本通用表达》

12．GB/T 20001.1—2001《标准编写规则  第1部分：术语》

13．GB/T 20001.2—2015《标准编写规则  第2部分：符号标准》

14．GB/T 20001.3—2015《标准编写规则  第3部分：分类标准》

15．GB/T 20001.4—2015《标准编写规则  第4部分：试验方法标准》

16．GB/T 20001.5—2017《标准编写规则  第5部分：规范标准》

17．GB/T 20001.6—2017《标准编写规则  第6部分：规程标准》

18．GB/T 20001.7—2017《标准编写规则  第7部分：指南标准》

19．GB/T 20001.10—2014《标准编写规则  第10部分：产品标准》

20．GB/T 20002.1—2008《标准中特定内容的起草  第1部分：儿童安全》

21．GB/T 20002.2—2008《标准中特定内容的起草  第2部分：老年人和残疾人的需求》

22．GB/T 20002.3—2014《标准中特定内容的起草  第3部分：产品标准中涉及环境的内容》

23．GB/T 20002.4—2015《标准中特定内容的起草  第4部分：标准中涉及安全的内容》

24．GB/T 20003.1—2014《标准制定的特殊程序  第1部分：涉及专利的标准》

附件2：

| 建议书编号： |  |
| --- | --- |

文物保护标准制修订项目建议书

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 类 别： | ¨国家标准 ¨行业标准 |
| 申请单位： |  |
| 申 请 人： |  |
| 填报日期： | 年 月 日 |

一、基本信息

| 中文名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准类别 | ¨国家标准 ¨行业标准 |  |  | 标准性质 | ¨推荐性 ¨指导性技术文件 |  |  |  |
| 制定/修订 | ¨制定 ¨修订（标准号： 标准名称： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准类别 | ¨安全 ¨卫生 ¨环保 ¨基础 ¨方法 ¨管理 ¨产品 ¨其他 |  |  | ICS |  | CCS |  |  |
| 领域范围 | ¨不可移动文物 ¨可移动文物 ¨文物调查与考古发掘 ¨博物馆 ¨文物保护、博物馆信息化及信息建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 请 人 | 姓 名 |  | 研究专长 |  | 身份证号 |  |  |  |
|  | 职称/职务 |  | 手 机 号 |  | 邮 箱 |  |  |  |
| 项目周期 | ¨12个月 ¨18个月 ¨24个月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否有国家级 科研专项支撑 | ¨是 ¨否 | 科研项目编号及名称 |  |  |  |  |  |  |
| 是否涉及专利 | ¨是 ¨否 | 专利号及名称 |  |  |  |  |  |  |
| 是否采用国际标准 | ¨是 ¨否 | 采标号、名称及采标程度 |  |  |  |  |  |  |
| 是否由行标或地标转化 | ¨是 ¨否 | 行标或地标号及名称 |  |  |  |  |  |  |
| 是否属于军民通用的标准项目 | ¨是 ¨否 | 属于军民通用标准的理由及与军方协调情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否同步制定国家标准外文版 | ¨是 ¨否 | 制定外文版的原因 |  |  |  |  |  |  |
| 项目摘要 | （标准内容简介，不超过400字） |  |  |  |  |  |  |  |

二、项目申请报告

（一）目的与意义

（不超过1500字）

（二）国内外相关情况

（不超过1500字。说明国内外相关工作/研究/标准情况；与现行相关法律、法规、规章及相关国家和行业标准等的协调性；国内外标准一致性程度，同步制定为国际标准的可行性等）

（三）适用范围

（给谁用、在哪儿用、干什么用）

（四）主要技术内容

（不超过2000字。不要直接复制标准草案内容。对于修订项目，应重点说明拟修订的主要内容和理由）

（五）标准所涉及的产品清单

（六）其他相关材料（见附件）

（如果有相关科研报告、试验报告、需求调查报告、查重/查专利的结果、产品手册、采标标准介绍、相关会议纪要或记录等，可作为该建议书的附件一并提供，并在此处写明附件的名称；如果没有，请写“无”）

三、申请人承诺

我保证建议书内容的真实性。如果获批立项，我将履行项目负责人职责，遵守有关规定，切实保证工作时间，认真开展标准研制工作，按时报送有关材料。若填报失实和违反规定，本人将承担全部责任。 申请人（签字）： 日期： 年 月 日

四、申请单位意见

项目申请人所填写的内容是否属实 þ是 ¨否 本单位是否可以提供完成本项目所需的条件 þ是 ¨否 本单位是否同意承担本项目的管理任务和提供信誉保证 þ是 ¨否 项目负责人的业务素质是否适合承担本项目的研究内容 þ是 ¨否 单位负责人（签字）： 单位（公章）： 日期： 年 月 日

附件3：

| 建议书编号： |  |
| --- | --- |

文物保护标准制修订项目建议书

（国家重点研发计划项目专用）

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 申请单位： |  |
| 申 请 人： |  |
| 填报日期： | 年 月 日 |

一、基本信息

| 中文名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准类别 | ¨国家标准 ¨行业标准 |  |  | 标准性质 | ¨推荐性 ¨指导性技术文件 |  |  |  |
| 制定/修订 | ¨制定 ¨修订（标准号： 标准名称： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准类别 | ¨安全 ¨卫生 ¨环保 ¨基础 ¨方法 ¨管理 ¨产品 ¨其他 |  |  | ICS |  | CCS |  |  |
| 领域范围 | ¨不可移动文物 ¨可移动文物 ¨文物调查与考古发掘 ¨博物馆 ¨文物保护、博物馆信息化及信息建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 请 人 | 姓 名 |  | 研究专长 |  | 身份证号 |  |  |  |
|  | 职称/职务 |  | 手 机 号 |  | 邮 箱 |  |  |  |
| 项目周期 | ¨12个月 ¨18个月 ¨24个月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否有国家级 科研专项支撑 | ¨是 ¨否 | 科研项目编号及名称 |  |  |  |  |  |  |
| 是否涉及专利 | ¨是 ¨否 | 专利号及名称 |  |  |  |  |  |  |
| 是否采用国际标准 | ¨是 ¨否 | 采标号、名称及采标程度 |  |  |  |  |  |  |
| 是否由行标或地标转化 | ¨是 ¨否 | 行标或地标号及名称 |  |  |  |  |  |  |
| 是否属于军民通用的标准项目 | ¨是 ¨否 | 属于军民通用标准的理由及与军方协调情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否同步制定国家标准外文版 | ¨是 ¨否 | 制定外文版的原因 |  |  |  |  |  |  |
| 项目摘要 | （标准内容简介，不超过400字） |  |  |  |  |  |  |  |

二、项目申请报告

（一）目的与意义

（不超过1500字）

（二）国内外相关情况

（不超过1500字。说明国内外相关工作/研究/标准情况；与现行相关法律、法规、规章及相关国家和行业标准等的协调性；国内外标准一致性程度，同步制定为国际标准的可行性等）

（三）适用范围

（给谁用、在哪儿用、干什么用）

（四）主要技术内容

（不超过2000字。不要直接复制标准草案内容。对于修订项目，应重点说明拟修订的主要内容和理由）

（五）标准所涉及的产品清单

（六）其他相关材料（见附件）

（如果有相关科研报告、试验报告、需求调查报告、查重/查专利的结果、产品手册、采标标准介绍、相关会议纪要或记录等，可作为该建议书的附件一并提供，并在此处写明附件的名称；如果没有，请写“无”）

三、项目申请单位和申请人情况

（不超过1500字。说明项目申请单位和申请人与申请项目相关的研究工作经验和基础）

四、项目主要成员

| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 研究专长 | 工作单位 | 职称/职务 | 承担任务 | 曾承担或参与标准研究、制修订工作情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、项目实施进度与工作保障措施

（列出标准制修订过程中内审、征求意见、审查等环节的计划完成时间；保障措施主要填写承担单位和项目组保证工作进展的组织、人员、技术、经费等措施）

六、申请人承诺

我保证建议书内容的真实性。如果获批立项，我将履行项目负责人职责，遵守有关规定，切实保证工作时间，认真开展标准研制工作，按时报送有关材料。若填报失实和违反规定，本人将承担全部责任。 申请人（签字）： 日期： 年 月 日

七、申请单位意见

项目申请人所填写的内容是否属实 þ是 ¨否 本单位是否可以提供完成本项目所需的条件 þ是 ¨否 本单位是否同意承担本项目的管理任务和提供信誉保证 þ是 ¨否 项目负责人的业务素质是否适合承担本项目的研究内容 þ是 ¨否 单位负责人（签字）： 单位（公章）： 日期： 年 月 日

八、国家重点研发计划项目牵头单位意见

我单位已组织开展标准协调性审查，标准草案之间不存在重复交叉或者不衔接配套的问题。 国家重点研发计划项目负责人（签字）： 单位（公章）： 日期： 年 月 日

附件4：

关于拟开展《XXX》征求意见工作的请示

全国文物保护标准化技术委员会：

我单位组织制修订的文物保护国家/行业标准《XXX》（计划编号：XXXX），现已完成征求意见稿。拟向社会和各有关单位广泛征求意见，计划征求意见对象名单见附件。

我单位承诺：该标准技术先进、经济合理、安全可靠，与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调；标准的技术要求不低于强制性国家标准的相关技术要求，不低于相应的通用技术条件或基本技术要求标准中规定的指标；不存在利用标准实施妨碍商品、服务自由流通等排除、限制市场竞争的行为；编写规范，符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001 标准编写规则系列标准等要求。如有违反承诺之处，我单位承担相应责任。

附件：征求意见对象名单

项目承担单位：

（公章）

日期：    年  月  日

征求意见对象名单

| 序号 | 单位名称 | 代表利益方 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 序号 | 专家姓名、职称/职务、工作单位 | 代表利益方 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

说明：如果是征求单位意见，则直接填写“单位名称”；

如果是征求专家意见，则填写“专家姓名、职称/职务、工作单位”。

附件5：

编 制 说 明

（XX稿）

| 项 目 名 称： |  |
| --- | --- |
| 计 划 编 号： |  |
| 类 别： | ¨国家标准 ¨行业标准 |
| 项目承担单位： |  |
| 编 制 日 期： | 年 月 日 |

一、工作简况（包括任务来源、协作单位、主要工作过程、主要起草人所做的工作）

如果标准名称、负责起草单位、采标程度等与立项时不一致的，应在编制说明中做出解释，并按照2.3要求提交调整申请。（提交材料时，请将斜体字删除，下同）

二、标准编制原则和确定标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的依据；修订标准时，应增列新旧标准水平的对比

应对照标准中的各技术条款，逐条提供论据。

三、主要试验（或验证）的分析，综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

对于产品标准、方法标准应给出“主要试验（或验证）的分析”情况。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

五、与有关的现行法律法规和强制性国家标准的关系，以及与基础通用标准、同级和上级标准、系列标准等相关标准的协调性

六、重大分歧意见的处理经过和依据

对重大分歧意见不回避、不隐瞒。

七、标准作为强制性国家标准或推荐性国家/行业标准的建议

八、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

不应只提宏观原则性要求，应提出具体措施建议；应包括标准编制单位推动该项标准实施的具体措施。

九、废止现行有关标准的建议

十、其他应予说明的事项

注：

不能缺项，没有的填写“无”;

应根据工作进度不断补充完善直到发布，对重大分歧意见不回避、不隐瞒。

附件6：

征求意见表

| 标准名称 |  |  | 计划编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准章条编号 | 修改意见 | 原因/依据 |  |
| 其他意见 |  |  |  |  |
| 意见提出单位 |  | 单位名称： （公章） 日期： 年 月 日 |  |  |

附件7：

征求意见表

| 标准名称 |  |  |  |  | 计划编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准章条编号 | 修改意见 |  |  | 原因/依据 |  |  |
| 其他意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家姓名 |  |  | 职务/职称 |  | 工作单位 |  |  |
| 专家签名 |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件8：

内审会意见汇总处理表

（征求意见稿）

| 标准名称： |  |  |  | 计划编号： |  | 标准类别：¨国家标准¨行业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责起草单位： |  |  |  | 承办人： |  | 手机号码： |
| 年 月 日填写 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 原章条编号 | 现章条编号 | 意见内容 |  | 处理意见 | 处理意见说明 |
|  |  |  |  |  | 采纳/部分采纳/不采纳 |  |

附件9：

征求意见汇总处理表

（征求意见稿）

| 标准名称： |  |  |  | 计划编号： |  |  | 标准类别：¨国家标准¨行业标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责起草单位： |  |  |  | 承办人： |  |  | 手机号码： |  |  |
| 年 月 日填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 原章条编号 | 现章条编号 | 意见内容 |  | 提出单位 或提出人 | 处理意见 |  | 处理意见说明 |  |
|  |  |  |  |  |  | 采纳/部分采纳/不采纳 |  |  |  |

说明：

（1）发送“征求意见稿”单位数：  个。

（2）收到“征求意见稿”后，回函的单位数：  个。

（3）收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：  个。

（4）没有回函的单位数：  个。

发函情况统计表

| 序号 | 单位名称/专家姓名、职称/职务、工作单位 | 是否回函 | 有无修改意见 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：（1）如果是征求了单位意见，则填写“单位名称”；征求了专家意见，则填写“专家姓名、职称/职务、

工作单位”。

（2）征求意见的单位不少于20家，回函数不少于15个；同一个单位被征求意见的专家超过2人的，

按“1”计数。

（3）对重要利益相关单位，必须发函征求该单位意见，不得以征求该单位个别专家意见代替征求单位

意见；单位回函需加盖单位公章。

附件10：

预审会会议纪要

主要内容包括：

会议组织单位、参会人员、会议时间、地点；

标准名称、计划编号；

对标准的综合评价和质量评价；

标准的性质；

审查的主要意见（具体意见可以附件形式给出）；

征求意见、内审会意见汇总处理情况；

争议问题处理情况；

明确审查会结论。

附件：1.专家意见表

2.专家名单

专家组组长（签名）：

专家（签名）：

日期：    年  月  日

附件11：

预审会意见汇总处理表

（送审稿）

| 标准名称： |  |  |  | 计划编号： |  | 标准类别：¨国家标准¨行业标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责起草单位： |  |  |  | 承办人： |  | 手机号码： |  |
| 年 月 日填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 原章条编号 | 现章条编号 | 意见内容 |  | 处理意见 |  | 处理意见说明 |
|  |  |  |  |  | 采纳/部分采纳/不采纳 |  |  |

附件12：

审查会意见汇总处理表

（送审稿）

| 标准名称： |  |  |  | 计划编号： |  | 标准类别：¨国家标准¨行业标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责起草单位： |  |  |  | 承办人： |  | 手机号码： |  |
| 年 月 日填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 原章条编号 | 现章条编号 | 意见内容 |  | 处理情况说明 |  |  |